## Planilha1
As Máximas | Prioridade | Resposta
Entregando software testado a cada 4 semanas ou menos. | 1
Entregando o que o negócio mais precisa | 1
Processo está continuamente melhorando | 1
Cerne do Scrum
Product Owner (PO) claramente definido | 2
PO tem autoridade para priorizar | 2
PO tem conhecimento para priorizar | 2
PO tem contato direto com time | 2
PO tem contato direto com clientes | 2
PO fala com uma voz (se o PO for um time) | 2
Time tem backlog do sprint | 2
Altamente visível | 2
Atualizado diariamente | 2
Pertence exclusivamente ao time | 2
Reunião Diária ocorre | 2
Todo time participa | 2
Problemas & impedimentos aparecem | 2
Demo ocorre depois de cada sprint | 2
Mostra software testado e funcionando | 2
Feedback recebido de clientes & PO | 2
Existe Definição de Done (DoD) | 2
DoD viável a cada iteração | 2
Time respeita DoD | 2
Retrospectivas ocorrem a cada Sprint | 2
Resulta em propostas de melhorias concretas | 2
Algumas propostas são realmente implementadas | 2
Todo o time + PO participam | 2
PO tem um backlog do produto (PBL) | 2
Itens do topo priorizados por valor de negócio | 2
Itens do topo estimados | 2
Estimativas feitas pelo time | 2
Itens do topo pequenos e cabem em um sprint | 2
PO entende a razão de todos os itens do backlog | 2
Existem reuniões de planejamento do Sprint | 2
PO participa | 2
PO traz PBL atualizado | 2
Todo time participa | 2
Resulta em um planejamento do Sprint | 2
Todo time acredita que sprint é viável | 2
PO satisfeito com as prioridades | 2
Iterações por timebox | 2
Duração da iteração de 4 semanas ou menos | 2
Sempre termina no tempocerto | 2
Time não é interrompido ou controlado de fora | 2
Time costuma entregar o que foi prometido | 2
Time senta junto | 2
Max 9 pessoas no time | 2
Recomendado
Time tem todas as competências necessárias | 3
Membros não ficam dedicados a papéis específicos | 3
Iterações que estão destinadas a falhar são abortadas cedo | 3
PO tem visão do produto que está sincronizada com o PBL | 3
PBL e visão do produto são altamente visíveis | 3
Todos no time participam das estimativas | 3
PO disponível quando o time está estimando | 3
Estimativa em tamanho relativo (pontos) ao invés de tempo | 3
Todo time conhece os 1-3 principais impedimentos | 3
SM tem estratégia para consertar impedimento | 3
SM focado em remover impedimentos | 3
Gerência acionável quando time não resolve | 3
Time tem Scrum Master (SM) | 3
SM senta com o time | 3
Itens do PBL são quebrados em tarefas dentro da Sprint | 3
Tarefas do sprint são estimadas | 3
Estimativas são atualizadas diariamente | 3
Velocidade é medida | 3
Todos os itens do Sprint têm uma estimativa | 3
PO usa velocidade para planejar lançamentos | 3
Velocidade inclui apenas itens que estão Done | 3
Time tem um gráfico de burndown do Sprint | 3
Altamente visível | 3
Atualizado diariamente | 3
Reunião Diária ocorre todo dia, na mesma hora & lugar | 3
PO participa ao menos de vez em quando | 3
Max 15 minutos | 3
Cada membro sabe o que os outros estão fazendo | 3
Escalonando
Você tem um Chief Product Owner (se muitos POs) | 4
Times dependentes fazem Scrum de Scrums | 4
Times dependentes integram a cada Sprint | 4
Indicadores Positivos
Divertido! Nível de energia alto. | 5
Hora-extra é rara e ocorre voluntariamente | 5
Discussões, críticas e experiências com o processo | 5