## Planilha1
<projeto> Lista de Riscos
ID Risco | Data Identificação | Título | ID Risco Pai | Descrição | Categoria | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Resposta | Plano de Resposta / Mitigação
1 | 2018-02-05 | Equipe Reduzida |  | O tamanho do equipe é muito reduzido para o tamanho do projeto, o que pode causar o fracasso do projeto | Organizacional | D | 5 | 4 | 20 | Raphael Guedes | Aceitação | * Garantir que a equipe esteja sempre focada * Não adiar nenhuma atividade e * Buscar estar esforçada continuamente
2 | 2018-02-05 | Habilidade de Codificação |  | A equipe não tem habilidade consistente de programação | Técnica | D | 5 | 5 | 25 | Raphael Guedes | Atenuação | Buscar formas da equipe aprender progamação
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
Note on G2: Raphael: Tipo: D (Direto) I (Indireto)
Note on H2: Raphael: O impacto é um valor numérico, geralmente entre 1 e 5, que representa o impacto no projeto se o risco acontecer. 5 é um risco de ALTO IMPACTO e 1 é de BAIXO IMPACTO.
Note on I2: Raphael: A Probabilidade é a porcentagem que o risco tem de acontecer. 1..3: Baixo 4..6: Médio 7..10: Alto
Note on J2: Raphael: A Magnitude é o resultado da multiplicação da Probabilidade e do Impacto, fornecendo uma métrica comum adequada para classificação.
Note on L2: Raphael: Pode ser: * Fuga * Atenuação * Transferência * Aproveitmento * Melhoria * Compartilhamento * Aceitação