## Dados
Sprint | Atividades | Horas | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34 | Dia 35 | Dia 36 | Dia 37 | Dia 38 | Dia 39 | Dia 40
01 | Cadastrar Usuário | 5 | Dia 18: 2; Dia 38: 3
| Realizar Login | 8 | Dia 19: 4; Dia 39: 4
| Candidatar a Monitor | 10 | Dia 20: 5; Dia 40: 5
| Horas Restantes | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0
| Horas Estimadas | 23 | 22.425 | 21.85 | 21.275 | 20.7 | 20.125 | 19.55 | 18.975 | 18.4 | 17.825 | 17.25 | 16.675 | 16.1 | 15.525 | 14.95 | 14.375 | 13.8 | 13.225 | 12.65 | 12.075 | 11.5 | 10.925 | 10.35 | 9.775 | 9.2 | 8.625 | 8.05 | 7.475 | 6.9 | 6.325 | 5.75 | 5.175 | 4.6 | 4.025 | 3.45 | 2.875 | 2.3 | 1.725 | 1.15 | 0.575 | 1.6875e-14
01 | Cadastrar Usuário | 10
| Horas Restantes | 10 | Dia 01: 10; Dia 02: 10; Dia 03: 10; Dia 04: 10; Dia 05: 10; Dia 06: 10; Dia 07: 10; Dia 08: 10; Dia 09: 10; Dia 10: 10; Dia 11: 10; Dia 12: 10; Dia 13: 10; Dia 14: 10; Dia 15: 10
| Horas Estimadas | 10 | Dia 01: 9.3333; Dia 02: 8.6667; Dia 03: 8; Dia 04: 7.3333; Dia 05: 6.6667; Dia 06: 6; Dia 07: 5.3333; Dia 08: 4.6667; Dia 09: 4; Dia 10: 3.3333; Dia 11: 2.6667; Dia 12: 2; Dia 13: 1.3333; Dia 14: 0.66667; Dia 15: 0