## Dados
Sprint | Atividades | Horas | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34 | Dia 35 | Dia 36 | Dia 37 | Dia 38 | Dia 39 | Dia 40
01 | Cadastrar Usuário | 5 | Dia 18: 2; Dia 38: 3
| Realizar Login | 8 | Dia 19: 4; Dia 39: 4
| Candidatar a Monitor | 10 | Dia 20: 5; Dia 40: 5
| Horas Restantes | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0
| Horas Estimadas | 23 | 22.425 | 21.85 | 21.275 | 20.7 | 20.125 | 19.55 | 18.975 | 18.4 | 17.825 | 17.25 | 16.675 | 16.1 | 15.525 | 14.95 | 14.375 | 13.8 | 13.225 | 12.65 | 12.075 | 11.5 | 10.925 | 10.35 | 9.775 | 9.2 | 8.625 | 8.05 | 7.475 | 6.9 | 6.325 | 5.75 | 5.175 | 4.6 | 4.025 | 3.45 | 2.875 | 2.3 | 1.725 | 1.15 | 0.575 | 1.6875e-14
02 | Definir Framework Back-End | 6.5 | Dia 06: 0.5; Dia 12: 8
| Definir Framework Front-End | 4 | Dia 10: 2; Dia 11: 2
| Organizar Gestão de Projeto | 13 | Dia 02: 0.5; Dia 09: 2; Dia 10: 6.5; Dia 11: 2.5; Dia 12: 1; Dia 13: 0.5
| Documento de Arquitetura | 12
| Reestruturação do RepositórioAcademicci | 12.5 | Dia 06: 4; Dia 07: 3; Dia 08: 2; Dia 09: 3; Dia 11: 0.5
| Refinar Documentação do Projeto | 3 | Dia 11: 3
| Treinar Equipe | 30 | Dia 02: 2; Dia 03: 2; Dia 04: 2; Dia 05: 2; Dia 06: 2; Dia 07: 4; Dia 08: 3; Dia 09: 3; Dia 10: 2.5; Dia 11: 2; Dia 12: 1
| Horas Restantes | 81 | Dia 01: 81; Dia 02: 78.5; Dia 03: 76.5; Dia 04: 74.5; Dia 05: 72.5; Dia 06: 66; Dia 07: 59; Dia 08: 54; Dia 09: 46; Dia 10: 35; Dia 11: 25; Dia 12: 15; Dia 13: 14.5; Dia 14: 14.5; Dia 15: 14.5
| Horas Estimadas | 81 | Dia 01: 75.6; Dia 02: 70.2; Dia 03: 64.8; Dia 04: 59.4; Dia 05: 54; Dia 06: 48.6; Dia 07: 43.2; Dia 08: 37.8; Dia 09: 32.4; Dia 10: 27; Dia 11: 21.6; Dia 12: 16.2; Dia 13: 10.8; Dia 14: 5.4; Dia 15: 0
|  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17
03 | Refinamento Projeto | 2 | bar: Dia 07; Dia 15
| Refinar Documento de Arquitetura | 12 | Dia 01: 3.5; Dia 02: 1; Dia 15: 1
| Cadastrar Usuário | 5.5 | Dia 02: 0.5; Dia 10: 0.25; Dia 16: Ataulizar Valores Winnie
| Autenticar Usuário | 7.5 | Dia 02: 0.5; Dia 10: 1.25; Dia 12: 1; Dia 13: 2; Dia 14: 1; Dia 15: 3.5
| Editar Usuário | 1 | Dia 02: 0.5; Dia 10: 0.25
| Criar Disciplina | 1 | Dia 02: 0.5; Dia 10: 0.25
| Editar Disciplina | 1 | Dia 01: 0.5; Dia 10: 0.25
| Listar Disciplina | 1 | Dia 01: 0.5; Dia 10: 0.25
| Aitvar Disciplina | 1 | Dia 01: 0.5; Dia 10: 0.25
| Desativar Disciplina | 1 | Dia 01: 0.5; Dia 10: 0.25
| Horas Restantes | 33 | Dia 01: 27.5; Dia 02: 24.5; Dia 03: 24.5; Dia 04: 24.5; Dia 05: 24.5; Dia 06: 24.5; Dia 07: 23.5; Dia 08: 23.5; Dia 09: 23.5; Dia 10: 20.5; Dia 11: 20.5; Dia 12: 19.5; Dia 13: 17.5; Dia 14: 16.5; Dia 15: 11
| Horas Estimadas | 33 | Dia 01: 30.8; Dia 02: 28.6; Dia 03: 26.4; Dia 04: 24.2; Dia 05: 22; Dia 06: 19.8; Dia 07: 17.6; Dia 08: 15.4; Dia 09: 13.2; Dia 10: 11; Dia 11: 8.8; Dia 12: 6.6; Dia 13: 4.4; Dia 14: 2.2; Dia 15: 7.1054e-15
|  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15
04 | Editar Usuário | 1
| Criar Disciplina | 1
| Editar Disciplina | 1
| Listar Disciplina | 1
| Aitvar Disciplina | 1
| Desativar Disciplina | 1
| Criar Publicação | 1
| Editar Publicação | 1
| Excluir Publicação | 1
| Buscar Publicações | 1
| Listar Publicações | 1
| Baixar Publicação | 1
| Criar Aviso | 1
| Editar Aviso | 1
| Excluir Aviso | 1
| Listar Aviso | 1
| Expirar Aviso | 1
| Horas Restantes | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Horas Estimadas | 17 | 15.8667 | 14.7333 | 13.6 | 12.4667 | 11.3333 | 10.2 | 9.0667 | 7.9333 | 6.8 | 5.6667 | 4.5333 | 3.4 | 2.2667 | 1.1333 | 5.3291e-15
|  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12
05 | Iniciar Fórum | 1
| Editar Fórum | 1
| Ativar Fórum | 1
| Desativar Fórum | 1
| Cadastrar Pergunta | 1
| Editar Pergunta | 1
| Excluir Pergunta | 1
| Buscar Pergunta | 1
| Listar Pergunta | 1
| Cadastrar Resposta | 1
| Editar Resposta | 1
| Excluir Resposta | 1
| Horas Restantes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Horas Estimadas | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | -1.5543e-15